## Tagesgenau
Terminplanung Projekt XYZ | time axis 2017-10-02 to 2018-05-27
[10 empty] | Kalenderwoche | 2017-10-02: 40; 2017-10-09: 41; 2017-10-16: 42; 2017-10-23: 43; 2017-10-30: 44; 2017-11-06: 45; 2017-11-13: 46; 2017-11-20: 47; 2017-11-27: 48; 2017-12-04: 49; 2017-12-11: 50; 2017-12-18: 51; 2017-12-25: 52; 2018-01-01: 1; 2018-01-08: 2; 2018-01-15: 3; 2018-01-22: 4; 2018-01-29: 5; 2018-02-05: 6; 2018-02-12: 7; 2018-02-19: 8; 2018-02-26: 9; 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18; 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21
PSP | Aufgabe | Verant-wortlich | Startdatum erster Tag | Plandauer (Arbeitstage) | Enddatum letzter Tag | % Fertiggestellt | Plandauer (Kalendertage) | Arbeitstagstage erledigt | Verbleibende Arbeitstage |  | 2017-10-02: 2017-10-02; 2017-10-09: 2017-10-09; 2017-10-16: 2017-10-16; 2017-10-23: 2017-10-23; 2017-10-30: 2017-10-30; 2017-11-06: 2017-11-06; 2017-11-13: 2017-11-13; 2017-11-20: 2017-11-20; 2017-11-27: 2017-11-27; 2017-12-04: 2017-12-04; 2017-12-11: 2017-12-11; 2017-12-18: 2017-12-18; 2017-12-25: 2017-12-25; 2018-01-01: 2018-01-01; 2018-01-08: 2018-01-08; 2018-01-15: 2018-01-15; 2018-01-22: 2018-01-22; 2018-01-29: 2018-01-29; 2018-02-05: 2018-02-05; 2018-02-12: 2018-02-12; 2018-02-19: 2018-02-19; 2018-02-26: 2018-02-26; 2018-03-05: 2018-03-05; 2018-03-12: 2018-03-12; 2018-03-19: 2018-03-19; 2018-03-26: 2018-03-26; 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21
1 | Teilprojekt 1 | Huber | 2017-10-01 | 26 | 2017-11-07 | 0% | 38 | 0 | 26
1.1 | Vorgang | Meier | 2017-10-01 | 6 | 2017-10-09 | 0% | 9 | 0 | 6
1.2 | Vorgang | Huber | 2017-10-10 | 5 | 2017-10-16 | 0% | 7 | 0 | 5
1.2.1 | Vorgang | Huber | 2017-10-17 | 5 | 2017-10-23 | 0% | 7 | 0 | 5
1.2.2 | Vorgang | Huber | 2017-10-17 | 5 | 2017-10-23 | 0% | 7 | 0 | 5
1.3 | Vorgang | Meier | 2017-10-24 | 5 | 2017-10-30 | 0% | 7 | 0 | 5
1.4 | Vorgang | Meier | 2017-10-31 | 5 | 2017-11-07 | 0% | 8 | 0 | 5
2 | Teilprojekt 2 | [Name] | 2017-11-08 | 24 | 2017-12-11 | 0% | 34 | 0 | 24 | bar: 2017-10-02 to 2017-10-11
2.1 | Vorgang |  | 2017-11-08 | 5 | 2017-11-14 | 0% | 7 | 0 | 5
2.2 | Vorgang |  | 2017-11-15 | 1 | 2017-11-15 | 0% | 1 | 0 | 1
2.2.1 | Vorgang |  | 2017-11-16 | 3 | 2017-11-20 | 0% | 5 | 0 | 3
2.3 | Vorgang |  | 2017-11-21 | 5 | 2017-11-27 | 0% | 7 | 0 | 5
2.4 | Vorgang |  | 2017-11-28 | 5 | 2017-12-04 | 0% | 7 | 0 | 5
2.5 | Vorgang |  | 2017-12-05 | 5 | 2017-12-11 | 0% | 7 | 0 | 5
3 | Teilprojekt 3 | [Name] | 2017-12-12 | 18 | 2018-01-10 | 0% | 30 | 0 | 18 | bar: 2017-10-02 to 2017-10-07
3.1 | Vorgang |  | 2017-12-12 | 6 | 2017-12-19 | 0% | 8 | 0 | 6
3.2 | Vorgang |  | 2017-12-20 | 2 | 2017-12-21 | 0% | 2 | 0 | 2
3.3 | Vorgang |  | 2017-12-22 | 4 | 2017-12-29 | 0% | 8 | 0 | 4
3.4 | Vorgang |  | 2017-12-30 | 6 | 2018-01-10 | 0% | 12 | 0 | 6
4 | Teilprojekt 4 | [Name] | 2018-01-11 | 17 | 2018-01-27 | 0% | 23 | 0 | 17
4.1 | Vorgang |  | 2018-01-11 | 5 | 2018-01-17 | 0% | 7 | 0 | 5
4.2 | Vorgang |  | 2018-01-18 | 2 | 2018-01-19 | 0% | 2 | 0 | 2
4.3 | Vorgang |  | 2018-01-20 | 5 | 2018-01-26 | 0% | 7 | 0 | 5
4.4 | Vorgang |  | 2018-01-27 | 5 | 2018-02-02 | 0% | 7 | 0 | 5
Datum des Projektstartes (erster Vorgang) |  |  | 2017-10-01 | Sonntag | 39
Aktuelles Datum (Roter Balken) |  |  | 2017-10-25 | Mittwoch | 43
Erster Tag der Woche ist |  |  | 2 | Montag
Hilfszelle Verschiebung des Zeitrasters |  |  | 0
Liste der Feiertage, welche bei den Berechnungen der Arbeitstage berücksichtigt werden.
|  |  | 2017-11-01 | Mittwoch | 44
| Weihnachtstag |  | 2017-12-25 | Montag | 52
| Stephanstag |  | 2017-12-26 | Dienstag | 52
| Neujahr |  | 2018-01-01 | Montag | 1
| Berchtoldstag |  | 2018-01-02 | Dienstag | 1
| Karfreitag |  | 2018-03-30 | Freitag | 13
| Ostermontag |  | 2018-04-02 | Montag | 14
| Auffahrt |  | 2018-05-10 | Donnerstag | 19
| Pfingstmontag |  | 2018-05-21 | Montag | 21
| Nationalfeiertag |  | 2018-08-01 | Mittwoch | 31
| Weihnachtstag |  | 2018-12-25 | Dienstag | 52
| Stephanstag |  | 2018-12-26 | Mittwoch | 52
| Neujahr |  | 2019-01-01 | Dienstag | 1
| Berchtoldstag |  | 2019-01-02 | Mittwoch | 1
| Karfreitag |  | 2019-04-19 | Freitag | 16
| Ostermontag |  | 2019-04-22 | Montag | 17
| Auffahrt |  | 2019-05-30 | Donnerstag | 22
| Pfingstmontag |  | 2019-06-10 | Montag | 24
| Nationalfeiertag |  | 2019-08-01 | Donnerstag | 31
| Weihnachtstag |  | 2019-12-25 | Mittwoch | 52
| Stephanstag |  | 2019-12-26 | Donnerstag | 52
Samstag
Samstag
Note on A3: Projektstruktur Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … Die Nummerierung wird durch die Formel automatisch angepasst
Note on D3: Starttag der Aktion Der Starttag muss per Formel gleich dem Ende des vorhergehenden Vorganges +1 gesetzt werden. Falls mehere Abhängigkeiten bestehen, mit der Funktion MAX z.B. =MAX(F10:F12)+1 arbeiten.
Note on F3: Enddatum der Aktivität Dies ist der letzte Tag, an welchem gearbeitet wird. Die nächste Aktivität beginnt am nächsten Tag.
Note on G3: Prozentuale Fertigstellung Hier kann der Arbeitsfortschrit in % angegeben werden.
Note on H3: Kalendertage Hier wird die Dauer in Kalendertagen errechnet
Note on E3: Die Anzahl Arbeitstage der einzelnen Aktionen hier eingeben. Das Total der Teilprojekte wird anhand des Anfang und Ende berechnet
Note on D33: Florentin Abächerli: Nicht ändern, sonst wird die Funktion der "Laufleiste" überschrieben.
Note on K2: Florentin Abächerli: Berechnung nicht mit Excelfunktion, da diese amerikanisch ist und nicht ISO - konform
Note on D59: Florentin Abächerli: bis hier hin ist der definierte Feiertagsdatumsbereich.

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2008-2009 Vertex42 LLC
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html